## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo - Agosto
| Nombre del Profesor: | Rolando Rodríguez Vázquez
| Grupo: | "A"
| Materia: | Animación 3D
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | Gestor de Comercio Electronico Atraves de apliacaciones web.
Integrantes del equipo:
| 1 | Dominguez Reyes Ulrico
| 2 | Hernández de Jesus Raquel
| 3 | López Jiménez Verónica
| 4 | Rosales Delgado Andrea
| 5 | Rosas celis Brenda
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-09-14 | Reunión con el equipo | Proceso | Nos reunimos para buscar alguna empresa con la cual trabajar. Al no encontrar ese dia acordamos buscar la empresa el dia 16/09/2015 | miinuta-01 | Andrea Rosales Delgado
2 | 2015-09-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Acudimos a cuitlahua en busca de la empresa como estava acordado para la busqueda de la empresa despues de varias horas de busqueda nos aceptaron en la empresa Peña Deportes en la cual nos dieron una cita. | minuta-02 | Brenda Rosas Celis
3 | 2015-09-17 | Reunión con el empresario | Terminado | Se visito la empresa Peña Deportes en la que presentamos la propuesta del proyecto, en la cual nos aceptaron. se mencionaron los beneficios del gestor que no tendra ningun costo, ya que es una practica escolar. Se le solicito al encargado de la empresa los antecedentes a si como nombre y direccion de la empresa para comenzar la documentacion. | Documento de informacion de la empresa. | Ulrico Dominguez Reyes
4 | 2015-09-18 | Reunión con el empresario | Terminado | Se acudio para que el empresario firmara las actas | Actas. | Raquel Hernandez de Jesus
5 | 2015-09-18 | Reunión con el equipo | Terminado | En esta reunion de equipo realizada empezamos a realizar la documentacion del avance de primer parcial puesto que ya teniamos la empresa sobre la cual trabajar. | Documento en word. | Veronica Lopez Jimenez
6 | 2015-09-21 | Reunión con el equipo | Terminado | Nos reunimos para ordenar mas detalladamente la documentacion de primer avance de proyecto. | Documento en word. | Ulrico Dominguez Reyes
7 | 2015-09-24 | Reunion de equio | Terminado | Nos reunimos para realizar el boceto del diseño para el gestor el cual sera mostrado al empresario. | Diseño presentado ha papel | Andrea Rosales Delgado
8 | 2015-10-01 | Reunión con el empresario | Terminado | En esta reunion con el señor Raul Peña le presentamos el diseño realizado para que para que el nos diera su punto de vista asi o para que nos dijera que mas quisiera que llevara o que le quitaramos. Al final de la reunion le comentamos al señor de la toma de fotografias que se necesitaba para la creacion de los catalogos el empresario acepto y nos sito el dia 08/10/015 | minuta-03 | Veronica Lopez JImenez
9 | 2015-10-08 | Reunión con el empresario | Proceso | Se acudio a la empresa "Peña Deportes" para la toma de fotografias de los productos que ahí se ofrecen. | Fotografias | Brenda Rosas Celis
10 | 2015-10-08 | Reunión con el equipo | Terminado | Se realizo el resumen ejecutivo | Documento en word. | Ulrico Dominguez Reyes
11 | 2015-10-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Se corrigio la documentacion de primer parcial | Documento en word. | Raquel Hernandez de Jesus
12 | 2015-10-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Se realizaron los bocetos en una aplicación para una mejor presentacion . | Documento en Balsamiq Mockups | Andrea Rosales Delgado
13 | 2015-10-12 | Reunión con el equipo | Terminado | se realizo el diagrama de proceso de compra. En donde se detalla muy bien cada paro que se debe realizar. | Documento en word. | Brenda Rosas Celis
14 | 2015-10-14 | Reunión con el equipo | Terminado | En esta reunion de equipo realizamos algunos ajustes a las plantillas ya diseñadas ademas se le otorgo a cada miembro del equipo una actividad. | Doccumento en Balsamiq Mockps | Ulrico Dominguez Reyes
15 | 2015-10-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Se editaron fotos de los articulos de la emprea Peña Deportes en el software Adobe Photoshop | imágenes en formato PNG | Veronica Lopez Jimenez
| 2015-10-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Se realizo el diagrama relacional para la relacion con la base de datos | Caso de uso.docx | Raquel Hernandez de Jesus
| 2015-10-20 | Reunión con el equipo | Proceso | En esta reunion empezmos a realizar el guion para el Story board asi como tambien el video que para ello trabajamos con el software Adobe Flash cs6 | Dcumento en word y Documento de flash | Andrea Rosales Delgado
| 2015-10-22 | Reunión con el equipo | Terminado | Se relizo algunas actividades involucradas con el plan de negocios, asi como el seguimiento de los diagramas de entidad relacion. | Documento en word. | Ulrico Dominguez Reyes
| 2015-10-28 | Reunión con el equipo | Proceso | En este dia se le dio seguimiento a el Story board, en donde se relaizaron algunas animaciones con respecto a ello | Documento en flash | Brenda Rosas Celis
| 2015-11-01 | Reunión con el equipo | Terminado | Se realizo la instalacion de joomla | Joomla instalado | Veronica Lopez Jimenez
| 2015-11-01 | Reunión con el equipo | Terminado | En esta reunion se termino lo que se tenia que entregar de avance del story board, asi como tambien se terninaron de corregir algunos datos en los diagramas. | Documento en flash y documento en word | Andrea Rosales Delgado

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Gestionar un sitio de comercio electronico a través de aplicaciones web. | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 08 de septiembre de 2015
Objetivo del Proyecto: |  | Elaborar un gestor de contenido mediante la aplicación joomla y modelado 2D utilizando los sorftwares necesarios.
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Busqueda de empresa. |  | minuta-02 | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
2 | Recabacion de informacion de la empresa. |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
3 | Reunion con el empresario |  | Actas | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
4 |  |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
5 | Descripcion de la problemática |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
6 | Objetivos |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
7 | Justificacion |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
8 | Alcance y limitaciones |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
9 | Marco teorico |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
10 | Formatos de control del proyecto |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
12 | Reunion de equipo |  | Producto(Primer avance de proyecto docuento en word) | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
13 | Correpcion de documentacion |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 6
14 | Bocetos de las plantillas |  | Documento en Balsamiq Mockups | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 6
15 | Toma de fotos de los articulos |  | Fotografias | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 9
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 8
16 | Realizacion de los diagramas entidad relacion |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 7
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 7
17 | Primer avance Story board |  | Documento en flash | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 9
18 | Plan de negocios |  | Documento en word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 10
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 10
19 | Instalacion de joomla |  | joomla instalado | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 8
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 10
20 |  |  |  | P
R
21 |  |  |  | P
R
22 |  |  |  | P
R
23 |  |  |  | P
R
24 |  |  |  | P
R
25 |  |  |  | P
R
26 |  |  |  | P
R
27 |  |  |  | P
R
28 |  |  |  | P
R
29 |  |  |  | P
R
30 |  |  |  | P
R
31 |  |  |  | P
R
32 |  |  |  | P
R
33 |  |  |  | P
R
34 |  |  |  | P
R
35 |  |  |  | P
R
Antecedentes de la empresa

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro